## Hoja1
ID | Actividades | Fecha de inicio | Dias | Fecha de entrega | Encargado
1 | Analisis | 2021-01-03 | 27 | 1930-01-03 | Fernando
2 | Requerimientos | 2021-01-05 |  | 2021-01-05 | Roberto
3 | Documentar el sistema | 2021-01-05 |  | 2021-01-05 | Roberto
4 | Analisis terminado | 2021-01-05 |  | 2021-01-05 | Roberto
5 | Diseño | 2021-01-05 |  | 2021-01-05 | Fernando
6 | Diseño de base de datos | 2021-01-05 |  | 2021-01-05 | Roberto
7 | Diseño de software | 2021-01-05 |  | 2021-01-05 | Fernando
8 | Diseño de interfaz | 2021-01-05 |  | 44201 | Roberto
9 | Diseño terminado | 2021-01-05 |  | 44201 | Roberto
10 | Desarrollo | 2021-01-05 |  | 44201 | Fernando
11 | Desarrollo de la base da datos | 2021-01-05 |  | 44201 | Fernando
12 | Desarrollo del sistema |  |  |  | Roberto
13 | Integrar modulo sistema |  |  |  | Fernando
14 | Realizar pruebas |  |  |  | Fernando
15 | desarrollo terminado |  |  |  | Roberto